## 作業リスト
内容 | 担当 | 期日(目安) | 状態 | チェック者
ゲームクリア、オーバーの処理をイベントクラスにまとめる | 清水 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
BGM,SEの追加 | 日々野 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
アセット管理クラスを追加(テキストから必要なリソースを一括確保) | 日々野 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
ボス戦に移行する時の仕様 | 板倉 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
板倉君の敵読み込みで配置した敵がボスかどうか判別できるようにする | 板倉 | 2018-07-20 | 済 | 佐藤
カメラがプレイヤーに追従すると落下死したときに違和感がある | 清水 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
タイトル画面からゲーム画面に移行するときの仕様書作成 | 板倉 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
プレイヤーの死亡時のモーションがない | 板倉 | 2018-07-15 | 済 | 佐藤
プレイヤーが地面や天井に貫通する | 板倉 | 2018-07-19 | 作業中
プレイヤーや敵の生成した弾が対象と接触しても消去されない | 清水 | 2018-07-13 | 済 | 佐藤
敵の無敵時間中に敵が点滅しない | 清水 | 2018-07-15 | 済 | 佐藤
プレイヤーがスキルを使用した際にまれに勝手にジャンプする | 日比野 | 2018-07-16 | 済 | 佐藤
ステージ１完成 | 全員 | 2018-07-25 | 作業中
ボス登場の演出 | 清水 | 2018-07-23 | 済 | 佐藤
ボス戦に移行する時のイベント処理 | 清水 | 2018-07-23 | 済 | 佐藤
ボスの動作仕様 | 板倉 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
ゲームシーンからゲームオーバーに移行するときの仕様 | 板倉 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
サウンドの追加修正、デザイン、作業リストの管理 | 佐藤 | 毎日 | 作業中
ジャンプ中にカメラを出すと滞空する | 未定 |  | 作業待ち
リソースリスト | 板倉 | 毎日 | 作業中
ボスの実装 | 清水 | 2018-08-05 | 作業中
ボスのリソース1 | 板倉 | 2018-07-23 | 済 | 佐藤
坂道のないマップ | 板倉 | 2018-07-23 | 作業中
ボス登場の演出でプレイヤーを動かす | 日比野 | 2018-07-21 | 済 | 佐藤
プレイヤーの死亡時のモーション | 日比野 | 2018-07-18 | 済 | 佐藤
プレイヤーとカメラガンが敵との当たり判定を失う (その際に敵の弾のプレイヤーは衝突は行える) | 日比野
プレイヤーがジャンプスキルを使用した時、最小ジャンプになってしまう
スキルボタンの配置が上下で逆になっている(コントローラー)
プレイヤーのコントローラー入力で傾きに応じてアニメーションスピードを変化させる
プレイヤーが死んだときや、自動で動いているときに宙に浮く | 日比野
描画順が滅茶苦茶
タイトル画面からゲーム画面に移行するときの動作 | 日比野