## 作業リスト
内容 | 担当 | 期日(目安) | 状態 | チェック者
ゲームクリア、オーバーの処理をイベントクラスにまとめる | 清水 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
BGM,SEの追加 | 日々野 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
アセット管理クラスを追加(テキストから必要なリソースを一括確保) | 日々野 | 2018-07-14 | 作業中
ボス戦に移行する時の仕様 |  |  | 仕様待ち
板倉君の敵読み込みで配置した敵がボスかどうか判別できるようにしてほしい |  |  | 仕様待ち
カメラがプレイヤーに追従すると落下死したときに違和感がある | 清水 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
タイトル画面からゲーム画面に移行するときの仕様 |  |  | 仕様待ち
プレイヤーの死亡時のモーションがない |  |  | 仕様待ち
プレイヤー地面や天井に貫通する |  |  | 仕様待ち
プレイヤーや敵の生成した弾が対象と接触しても消去されない | 清水 | 2018-07-13 | 作業中
敵の無敵時間中に敵が点滅しない | 清水 | 2018-07-13 | 作業中
プレイヤーがスキルを使用した際にまれに勝手にジャンプする
ステージ１完成 | 全員 | 2018-07-25 | 作業中