## 作業リスト
内容 | 担当 | 期日(目安) | 状態 | チェック者
ゲームクリア、オーバーの処理をイベントクラスにまとめる | 清水 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
BGM,SEの追加 | 日々野 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
アセット管理クラスを追加(テキストから必要なリソースを一括確保) | 日々野 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
ボス戦に移行する時の仕様 | 板倉 | 2018-07-14 | 作業中
板倉君の敵読み込みで配置した敵がボスかどうか判別できるようにする | 板倉 | 2018-07-16 | 作業中
カメラがプレイヤーに追従すると落下死したときに違和感がある | 清水 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
タイトル画面からゲーム画面に移行するときの仕様書作成 | 板倉 | 2018-07-14 | 作業中
プレイヤーの死亡時のモーションがない | 板倉 | 2018-07-15 | 済 | 佐藤
プレイヤーが地面や天井に貫通する | 板倉 | 2018-07-19 | 作業中
プレイヤーや敵の生成した弾が対象と接触しても消去されない | 清水 | 2018-07-13 | 済 | 佐藤
敵の無敵時間中に敵が点滅しない | 清水 | 2018-07-15 | 済 | 佐藤
プレイヤーがスキルを使用した際にまれに勝手にジャンプする | 日比野 |  | 作業中
ステージ１完成 | 全員 | 2018-07-25 | 作業中
ボス登場の演出 | 未定 |  | 作業待ち
ボス戦に移行する時のイベント処理 | 未定 |  | 作業待ち
ボスの動作仕様 | 板倉 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
ゲームシーンからゲームオーバーに移行するときの仕様 | 板倉 | 2018-07-14 | 済 | 佐藤
サウンドの追加修正、デザイン、作業リストの管理 | 佐藤 | 毎日 | 作業中
ジャンプ中にカメラを出すと滞空する | 未定 |  | 作業待ち
リソースリスト | 板倉 | 毎日 | 作業中